## 系统功能安排表
模块 | 功能 | 功能分割 | 任务说明 | 完成人 | 完成时间 | 完成日数
接口 | 熟悉webservice工作原理；接口配置 | 无 | 参考地税接口机outService | 谢晓东
| 实现接口数据传输 | 无 | 本地实现，进行数据传输
| 结合业务实现接口数据入库，字段填充 | 无 | 接收数据进行入库，自动填充除接口数据外的其他数据，同时结合定时任务；
自动更新资产折旧 | 实现固定时间点自动任务执行 | 无 | 参考PLC项目定时任务
| 实现可页面设置时间点定时任务 | 无 | 定时执行后台逻辑将资产价值折旧
业务功能 | 待购买审批资产、待鉴定损耗、待维修 | 待跟进事件列表
| 资产基本信息管理 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制） | 白杨
查询、删除功能
| 资产购买申请 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制） | 白杨
查询、删除功能
| 资产购买审批 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制） | 白杨
查询、删除功能
| 资产调拨功能 | 列表展示 |  | 刘韵婷
查询、删除功能
|  | 单个资产调拨 | 相当于修改页面
|  | 多个资产调拨 | 双列选择器，参考角色成员维护
| 资产报损 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制）
查询、删除功能
| 资产维护 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制）
查询、删除功能
| 资产出售 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，预留编辑功能入口（按钮需要权限控制） | 刘煜宇
查询、删除功能
| 报表 | 上传功能 | 实现rap文件上传 | 苏龙飞
无参数报表实现
带参数报表实现
动态参数设置

## 系统功能完成情况反馈表
系统开发工作进度情况记录表
工作状态
紧急情况，延期
未安排
暂停
已完成
在开发
系统开发工作进度情况表
模块划分 | 功能 | 主模块 | 子模块 | 任务说明 | 开发人 | 开始时间 | 结束时间 | 自己计划完成日期 | 计划完成天数 | 延期时间 | 完成百分比 | 实际完成时间 | 难度
功能模块 | 熟悉webservice工作原理；接口配置 | 无 | 参考地税接口机outService |  | 谢晓东
| 实现接口数据传输 | 无 | 本地实现，进行数据传输
| 结合业务实现接口数据入库，字段填充 | 无 | 接收数据进行入库，自动填充除接口数据外的其他数据，同时结合定时任务；
| 实现固定时间点自动任务执行 | 无 | 参考PLC项目定时任务
| 实现可页面设置时间点定时任务 | 无 | 定时执行后台逻辑将资产价值折旧
| 待购买审批资产 | 待购买审批列表 |  |  | 郭伟平
| 待鉴定报损 | 待鉴定报损列表
| 待维修审批 | 待维修审批列表
| 待出售审批 | 待出售审批列表
| 资产基本信息管理 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，编辑功能（按钮需要权限控制） |  | 白杨 | 2015-4-1 上午 | 2015-4-3 上午 |  | 3 |  | 90%
|  | 查询、删除功能 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-3 上午 |  | 3 |  | 90%
| 资产购买申请 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，编辑功能（按钮需要权限控制） |  | 白杨 | 2015-4-6 上午 | 2015-4-9 上午 |  | 3.5 |  | 80%
|  | 查询、删除功能 |  |  |  | 2015-4-6 上午 | 2015-4-9 上午 |  | 3.5
|  | 购买审批 | 通过修改资产状态进行审批
|  | 多个资产购买申请 | 双列选择器
| 资产调拨功能 | 列表展示 |  |  | 刘韵婷 | 2015-3-31 上午 | 2015-4-3 上午 |  | 3 |  | 100%
|  | 查询、删除功能 |  |  |  | 2015-3-31 下午 | 2015-4-3 上午 |  | 3 |  | 100%
|  | 单个资产调拨 | 相当于修改页面 |  |  | 2015-4-1 下午 | 2015-4-3 上午 |  | 3 |  | 100%
|  | 多个资产调拨 | 双列选择器，参考角色成员维护 |  |  | 2015-4-3下午 | 2015-4-9 上午 |  | 3 |  | 90%
| 资产报损 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，编辑功能（按钮需要权限控制） |  | 许灼生 | 2015-4-1 上午 | 2015-4-6 上午 |  | 4 |  | 80%
|  | 查询、删除功能 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-6 上午 |  | 4 |  | 80%
多个资产报损审批
| 资产维护 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，编辑功能（按钮需要权限控制）
查询、删除功能
多个资产维护审批
| 资产出售 | 列表展示 | 实现单表的增、删操作，编辑功能（按钮需要权限控制） |  | 刘煜宇 | 2015-4-1 上午 | 2015-4-6 上午 |  | 4 |  | 30%
|  | 查询、删除功能 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-6 上午 |  | 4 |  | 30%
多个资产出售审批
| 报表 | 上传功能 | 实现rap文件上传 |  | 苏龙飞 | 2015-4-1 上午 | 2015-4-9 下午 |  | 7 |  | 90%
|  | 无参数报表实现 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-9 下午 |  | 7 |  | 80%
|  | 带参数报表实现 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-9 下午 |  | 7 |  | 50%
|  | 动态参数设置 |  |  |  | 2015-4-1 上午 | 2015-4-9 下午 |  | 7
样式调整 | 页面排版、样式修改